## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 其他货物 | 涉及2018年度预算金额 | 395.00万元
项目主管部门 | 东莞市汽车技术学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，但自评资料未能及时报送，自评资料填报有错填、漏填、不够完整的情况，提交的各类佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 □低 ■差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(395.00)万元，调整后预算金额(398.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(126.89)万元，年初预算执行率为(32.12)%,调整后预算执行率为(32.12)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据填报资料反映。该项目费用主要用于对现有的教学设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的教学设备进行更换，项目计划投入395万元，实际投入126.89万元。项目的预算执行率为32.12%，未对预算执行率低的原因进行说明，且产出方面的佐证材料不够全面。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，通过实施该项目，基本完成新能源汽车电池购造设备的购置和其他一些教学设备的购置。存在的主要问题：反映项目效益等内容的佐证材料不够充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 本项目的主要问题是预算执行情况较差，预算执行率为32.12%，建议： 1、建议你单位认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求，完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。 2、建议你单位要进一步增强绩效观念，牢固树立绩效意识。预算批复后，要按指标，查进度，定措施，补缺漏，挖潜力，抓落实，确保项目按计划实施执行。 3、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月02日