## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 学生校园活动经费 | 涉及2019年度预算金额 | 179.00万元
项目主管部门 | 东莞市汽车技术学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能按照预算绩效管理单位自评有关要求开展自评工作;自评资料报送基本及时，自评信息资料大部分填写完整，部分信息填写不够准确详细，有漏填的情况；有提交相关的佐证材料，但不够充分齐全。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(179.00)万元，调整后预算金额(161.00)万元，预算调整率为(10.06)%，实际支出金额(160.88)万元，年初预算执行率为(89.88)%,调整后预算执行率为(99.93)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 根据填报资料反映，该项目费用主要用于校园内各项费用经费，年度内开展各项学生活动次数不少于13次。主要问题：未对预算调整原因进行说明，提供反映产出情况的佐证材料不够充分，部分产出目标情况未能作出评价。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，通过实施该项目，一定程度上丰富了学生生活，提高了学生干部管理水平。主要问题：提供反映效果情况的佐证材料不够充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、严格按照《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》东府办[2019]51号文）的规定，加强预算绩效管理工作，优化项目绩效目标管理，进一步制定和完善相关制度细则，加强对项目的跟踪，完善项目管理，确保项目产出和效果如期达标。 2、进一步加强资金的监督使用，严格按照相关办法制度规范资金的使用。 3、建议增强绩效观念，强化绩效管理，进一步做好绩效自评工作，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月12日