## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 德国班办学经费 | 涉及2018年度预算金额 | 165.00万元
项目主管部门 | 东莞市汽车技术学校
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，但自评资料未及时报送，提交反映项目效益、可持续发展以及师生满意度等内容的佐证材料不够充分。
2、自评结果应用情况：该项目无上一年自评结果。
3、绩效信息公开情况：该项目无上一年绩效评价信息。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(165.00)万元，调整后预算金额(115.00)万元，预算调整率为(30.30)%，实际支出金额(109.98)万元，年初预算执行率为(66.65)%,调整后预算执行率为(95.63)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 据填报资料反映，该项目费用主要用于德国班办学经费。存在的主要问题：提交反映项目产出等内容的佐证材料不够充分。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 据资料反映，项目实现了部分预期效益目标。存在的主要问题：提交反映项目效益、可持续发展以及师生满意度等内容的佐证材料不够充分。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 1、建议你单位认真总结经验，进一步重视和加强自评组织工作，按照自评工作的相关要求，完善相关佐证材料，不断提高自评工作质量。 2、建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金。 3、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月02日